Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Рыбасовского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2018 г.                                                    №42

п. Рыбасово

О внесении изменений в постановление от

от 12.02.2018 го.№22 «Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Рыбасовского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2017 год.

В соответствии с представлением Сальской городской прокуратуры ПНЗ-63-8 от 13.03.2018,  «Об устранении нарушений законодательства при организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населения», Администрация Рыбасовского сельского поселения:

постановляет:

1. Утвердить годовой отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения», утверждённой постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения», за 2017 год в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Администрации  Рыбасовского

сельского поселения:                                                                    А.П.Неберикутин

Приложение к постановлению

Администрации Рыбасовского сельского

поселения от 19.03.2018 №42

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за  2017 год

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013  № 139 (действующая редакция от 31.10.2017 № 83).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Рыбасовского сельского поселения.

Ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, село Ивановка и хутор Сладкий, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены более 40 субботников, ликвидированы очаги  несанкционированных навалов мусора в п. Садовый, х.Маяк, п.Прогресс, п.Рыбасово.;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и по их уничтожению(скашиванию и вывозу);

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, парка, детских игровых площадок, кладбищ;

- проведен косметический ремонт памятников;

- заключены договора на покос сорной растительности;

- заключен договор  по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- приобретены и высажены зеленые насаждения в рамках дня древонасаждений;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, содержании  придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений, проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2.  «Благоустройство территории поселения».

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено средств в размере  1414,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет 1414,2тыс. рублей;

-областной бюджет 0,0 тыс.рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по программе составило 100,0 % или  1414,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100% или 1414,2 тыс. рублей.

-областной бюджет -0 или 0 тыс.рублей;

Подпрограмма 2«Благоустройство территории поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрено средств в размере 1414,2 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1414,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 1414,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2017 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия на сумму 411,3 тыс.рублей заключены следующие нормативные документ:

а) договор электроснабжения № 16005 от 01.01.2017 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 182,2 тыс.  руб.

договор электроснабжения № 16005 от 30.06.2017 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 185,1 тыс.  руб.

б) договор об оказании услуг по техническому обслуживанию уличной сети освещения № 61201701007927 от 01.03.2017 года на сумму 15,9 тыс. рублей;

в)договор по технологическому присоединению к электрическим сетям № 6121701012235 0036/17 от 13.06.2017 года. Цена договора 0,6 тыс. рублей;

г) договор по замене счетчика № 6121701012235 0036-9014/17 от 20.07.2017 года. Цена договора 1,0 тыс. рублей;

в) На приобретение электротоваров:

Муниципальный контракт №47 от 04.08.2017 сумму 4,1 тыс. рублей

Муниципальный контракт №48 от 29.08.2017 сумму 0,5 тыс. рублей

Муниципальный контракт №49 от 05.09.2017 сумму 0,5 тыс. рублей

Муниципальный контракт №29 от 12.12.2017 сумму 21,4 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.2. Аккарицидные обработки, отлов собак, дератизация

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных площадок, отлов собак и дератизацию на сумму 104,4 тыс. рублей.

Аккарицидные обработки в сумме 70,2 тыс.рублей.

Услуги дератизации Муниципальный контракт №115/03 от 09.03.2017 сумму 3,0 тыс. рублей.

На отлов собак Муниципальный контракт №4 от 21.04.2017 сумму 8,0 тыс. рублей и Муниципальный контракт №5 от 01.12.2017 сумму 23,2 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.3. Уборка территории

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 40 субботников, ликвидированы очаги  несанкционированных навалов мусора в п. Садовый, х.Маяк, п.Прогресс, п.Рыбасово. В рамках данного мероприятия осуществлены расходы по благоустройству на сумму 130,7 тыс. рублей.

На приобретение материалов 62,2 тыс.рублей:

Муниципальный контракт №11 от 06.03.2017 сумму 3,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №14 от 16.03.2017 сумму 0,7 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №15 от 03.04.2017 сумму 9,8 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 23 от 26.04.2017 сумму 1,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №22 от 12.04.2017 сумму 1,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №19 от 21.03.2017 сумму 0,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №27 от 28.04.2017 сумму 5,2 тыс. рублей

Муниципальный контракт №28 от 24.05.2017 сумму 4,7 тыс. рублей

Муниципальный контракт №46 от 14.06.2017 сумму 2,2 тыс. рублей

Муниципальный контракт №47 от 04.08.2017 сумму 3,2 тыс. рублей

Муниципальный контракт №49 от 05.09.2017 сумму 1,1 тыс. рублей

Муниципальный контракт №53 от 14.09.2017 сумму 7,5 тыс. рублей

Муниципальный контракт №51 от 14.09.2017 сумму 12,3 тыс. рублей

Муниципальный контракт №29 от 12.12.2017 сумму 2,2 тыс. рублей

Муниципальный контракт №58 от 20.12.2017 сумму 4,1 тыс. рублей

Муниципальный контракт №7 от 13.12.2017 сумму 2,7 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.4. Покос  сорной растительности

В рамках данного мероприятия проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и по их уничтожению(скашиванию и вывозу), и заключены договора на покос сорной растительности на сумму 156,8 тыс. рублей.

На приобретение запасных частей 28,5 тыс.рублей:

Муниципальный контракт №17 от 04.04.2017 сумму 2,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №20 от 15.05.2017 сумму 6,5 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №21 от 17.05.2017 сумму 12,5 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №29 от 23.06.2017 сумму 3,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №50 от 06.09.2017 сумму 4,1 тыс. рублей.

Приобретение инструментов на сумму 36,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №3 от 08.02.2017 сумму 28,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №29 от 29.06.2017 сумму 5,7 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №30 от 04.07.2017 сумму 3,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5. Приобретение и высадка деревьев  и рассады  цветов, устройства клумб, разбивка аллей

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на высадку деревьев  и рассады  цветов, устройства клумб, разбивка аллей на сумму32,9 тыс. рублей.

Приобретение саженцев на сумму 32,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №11 от 05.04.2017 сумму 4,3 тыс. рублей

Муниципальный контракт №11 от 09.10.2017 сумму 8,0 тыс. рублей

Муниципальный контракт №12 от 22.11.2017 сумму 20,6 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.6. Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на обрезку деревьев покос на сумму 175,1 тыс. рублей.

договор №47 от 25.08.2017 на сумму 75,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №48 от 20.11.2017 сумму 99,9 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.7. На приобретение детского игрового комплекса

На установку детского игрового комплекса. Установка ограждения парка.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на сумму 403,0 тыс. рублей

На приобретение детского игрового комплекса муниципальный контракт №35 от 03.07.2017 сумму 99,0 тыс.рублей;

На установку детского игрового комплекса муниципальный контракт №35 от 03.07.2017 сумму 25,0 тыс.рублей;

Установка ограждения парка муниципальный контракт №1-кот от 16.10.2017 сумму 279,0 тыс.рублей.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Муниципальной программой была запланировано реализация 1 контрольного события подпрограммы 2, которое выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования , население проинформировано по вопросам благоустройства.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » на 2017 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 1414,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 1414,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 1414,2 тыс. рублей (100 процентов).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6.  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 7 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 7 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Рыбасовского сельского поселения от  01.02.17  №9, от 16.06.17  №53, от 31.07.17  №59, от 29.09.17  № 75, от 31.10.17  №83( по результатам 2017 года).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения от 26.12.2016 № 28 "О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов";

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2– 1;

целевого показателя 2.3– 1;

целевого показателя 2.4– 1;

целевого показателя 2.5– 1;

целевого показателя 2.6– 1;

целевого показателя 2.7– 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 7:7=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 7:7=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района СРм равна: 7:7=1;

3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1414,2: 1414,2 = 100;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 40,3 | 30,0 | 30,0 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| 1.3. | уровень газификации Рыбасовского сельского поселения | процентов | 86,3 | 86,3 | 86,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | м. кв | 13600 | 13600 | 13600 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 127000 | 127000 | 127000 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 134000 | 313000 | 313000 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 15 | 26 | 26 |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения»

за  2017

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения» | всего | 1414,2 | 1414,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1414,2 | 1414,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 411,3 | 411,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 411,3 | 411,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,2.7 | Прочие расходы по благоустройству | всего | 1002,9 | 1002,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1002,9 | 1002,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 2 Благоустройство территории поселения | Администрация Рыбасовского сельского поселения | X | X | X | 1414,2 | 1414,2 | 1414,2 | 1414,2 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Содержание сетей уличного освещения | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2 Аккарицидные обработки, отлов собак, дератизация | Администрация Рыбасовского сельского поселения | проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей в период с апреля по май; дератизация кладбищ и детских площадок . | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.3 Уборка территории | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Рыбасовского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов - произведена побелка деревьев, - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации. Приобретена косилка и ремонтные материалы к косилкам. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4 Покос сорной растительности | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Заключены 2 гражданских договор на покос сорной растительности на территории Рыбасовского сельского поселения на период с апреля до ноября 2017 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.5 Приобретение и высадка деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Приобретены 34 дерева и высажены в парке х.Маяк, приобретена рассада цветов «Петунии» и высажена на клумбах Администрации Рыбасовского сельского поселения и около мемориала «Неизвестный солдат» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.6 Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Улучшения состояния зеленого фонда | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.7 На приобретение детского игрового комплекса На установку детского игрового комплекса Установка ограждения парка | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 |  |