Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Рыбасовского сельского поселения

Сальского района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017года                            № 26

п. Рыбасово

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 10.09.2013 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения» Администрация  Рыбасовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013  №  135 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры», за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Рыбасовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Рыбасовского сельского поселения                              	А.П. Неберикутин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Рыбасовского сельского поселения

от 10.03.2017 № 26

СВЕДЕНИЯ

о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 135.

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Рыбасовского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,  повышении качества оказания муниципальных  услуг в сфере культуры.

Программа включает в себя  подпрограмму:

«Развитие культуры»;

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств составил  2193,0  тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета –            0,0 тыс. рублей,

из областного бюджета –          237,4 тыс. рублей,

из местных бюджетов –            1955,6 тыс. рублей,

из внебюджетных источников –  0,0 тыс. рублей.

В целях развития библиотечного обслуживания населения Рыбасовского сельского поселения, обеспечения равного доступа населения Рыбасовского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечения комплектования и сохранности фондов библиотеки реализованы следующие мероприятия:

осуществлялось библиотечное обслуживание жителей Рыбасовского сельского поселения, в том числе - отдаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. Количество обслуживаемых населенных пунктов в 2016 году - 3;

проводились мероприятия по приобретению новых изданий и пополнению библиотечных фондов.

В 2016г в библиотеке для разных возрастов (это дети, молодёжь, взрослые) были проведены следующие мероприятия:

-Книжные выставки, конкурсы, тематические, литературные часы, презентации, викторины, беседы, обзоры, громкие чтения, библиотечные уроки.                                                                   Также в библиотеках поселения всегда подготовлены подборки литературы на различные актуальные темы, взрослое население всегда может воспользоваться периодикой: газетами и журналами различной тематики. В библиотеке х.Маяк можно пользоваться компьютером и интернетом.

Для реализации уставных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- создание и организация работы кружков, студий, коллективов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения;

- подготовка и проведение вечеров, театрализованных представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников, торжественных поздравлений, детских утренников, семейных праздников, обрядов, ритуалов, дискотек, конкурсов и других форм культурной деятельности,

Всего проведено  321 культурно-массовые мероприятие. Работают 14 кружков и любительских  объединений. Из них для детей 9 и 5 для молодежи.  Их посещают 140 человек. К каждому проводимому мероприятию работники клубов подходят  творчески, привлекают население для участия в них.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 6 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %. По 12-ти  показателям достигнут темп роста по сравнению с 2015 годом более чем на 100 %:

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - темп роста показателя в 2015 году составляет 105,3 % по сравнению с прошлым годом;

увеличение количества пользователей библиотек - темп роста по сравнению с 2015 годом составил 101,3 %;

количество выданных документов из фондов библиотек – темп роста показателя в 2016 году составляет 102,3 % по сравнению с прошлым годом;

количество посещений библиотек – темп роста показателя в 2016 году составляет 114,4 % по сравнению с прошлым годом;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения образованием  – темп роста по сравнению с 2015 годом составил 177,1 %.

процент охвата учащихся 1–9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием  – темп роста по сравнению с 2015 годом составил 118,2 %.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени эффективности и  достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100 %;

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 99 %.  Бюджетные средства всех уровней бюджета освоены на 100%.  ;

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактических показателей основных мероприятий подпрограммы  Программа выполнена на 102 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 340 | 321 | 321 | уменьшение данного показателя на 5,6% |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом) | процентов | 105 | 105,3 | 105,3 | - |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 14 | 14 | 14 | - |
| 4. | Увеличение количества пользователей в библиотечных учреждениях | человек | 467 | 465 | 480 | увеличение данного показателя на 3,2% связано активизацией привлечения пользователей |
|  |  |  | 166,82 | 167,89 | 168,60 | увеличение данного показателя на 0,5% связано активизацией библиотечной деятельности |
| 5. | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 4,1 | 4,0 | 4,7 | увеличение данного показателя на 17,5% связано активизацией библиотечной деятельности |
| 6. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 35 | 62 | 62 | отклонение от запланированного значения данного показателя на 67,5% связано с сокращением финансирования подписки на приобретение новых изданий и активным внедрением электронной доставки документов из фондов других библиотек |
| 7. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 16,06 | 15,0 | 17 |  |
| 8. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 63,8 | 74,7 | 74,7 | - |
| 9. | Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Рыбасовского сельского поселения | процентов | 99,78 | 0 | 99,5 | высокий уровень показателя связан с улучшением качества муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Рыбасовского сельского поселения |
| 10. | Проведение обучающих мероприятий культурно- досуговых учреждений | единиц |  |  |  |  |
| 11. | Проведение обучающих мероприятий библиотечных работников | единиц |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1. | Повышение заработной платы работников культуры сельских поселений |  | 6 978,9 | 5 691,9 | 5 691,9 | - |
| 1.2. | «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  | - |
|  | Услуги по библиотечному обслуживанию населения | человек | 467 | 465 | 480 | увеличение данного показателя на 3,2% связано активизацией привлечения пользователей |
|  |  | экземпляров | 10504 | 10500 | 10523 | увеличение данного показателя на 0,5% связано активизацией библиотечной деятельности |
|  | Услуги по методическому, консультационному и информационному обеспечению деятельности библиотек Рыбасовского сельского поселения | единиц | 2 | 10 | 10 | - |
| 1.3. | «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры | мероприятие | 340 | 321 | 321 | уменьшение данного показателя на 5,6% связано активизацией |
|  | Услуга по информационно- методическому обеспечению деятельности клубных учреждений | пособие | - | - | - | в 2015 году в соответствии с рекомендациями ГАУК «ОДНТ» данный показатель был изменен |
|  | Клубная работа | формирование | 14 | 14 | 14 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица  № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Повышение заработной платы работников культуры сельского поселения | руководитель | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | предоставление субсидий сельскому поселению из областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | предоставлены субсидии на повышение заработной платы в сумме 258,0 тыс. рублей | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. | Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства | руководитель | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие подпрограммы 1. «Развитие библиотечного дела» | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рыбасовская поселенческая библиотека»/ директор Глызина Т.С. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов | оказаны муниципальные услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) – ; | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) -10; предоставление консультационных и методических услуг – 461;организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) – 5; |  |
| 1.3 | Мероприятие подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | муниципальное бюджетное учреждение культуры Рыбасовского сельского поселения «СДК Рыбасовского с.п.» руководитель Куц О.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | продолжается реализация | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов, народного творчества | оказаны муниципальные услуги: показ кинофильмов (число зрителей) – 1791; предоставление консультационных и методических услуг -348; организация мероприятий (выставки) – 90; организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты -823; организация мероприятий (фестивали) – 3; организация мероприятий (конкурсы, смотры) -5; организация деятельности клубных формиро- ваний и формирова- ний самодеятельного народного творчества – 31; организация мероприятий (конференции, семинары) -15. | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» за  2016 год.

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения | развитие культуры | всего | 2193,0 | 2193,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 237,4 | 237,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1955,6 | 1955,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 | развитие культуры | всего | 2193,0 | 2193,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 237,4 | 237,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1955,6 | 1955,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. | развитие библиотечного дела | всего | 341,3 | 341,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 54,1 | 54,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 287,2 | 287,2 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. | развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 1851,7 | 1851,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 183,3 | 183,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1668,4 | 1668,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

# Text boxes

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения   «Развитие культуры»   за 2016  год