Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Рыбасовского сельского поселения

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.03.2023 №33

п. Рыбасово

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год |

В соответствии с постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 19.10.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения»:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 12.11.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление на территории Рыбасовского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Рыбасовского сельского поселения А.П. Неберикутин

Постановление вносит

инспектор Слепченко С.В.

|  |
| --- |
| Приложениек постановлениюАдминистрацииРыбасовского сельского поселенияот 01.03.2023 № 33 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые

 за отчетный период

В соответствии с перечнем муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 24.08.2018 № 69, Администрация Рыбасовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа).

В рамках реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 12.11.2018 № 95 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Проведены профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины;

-решаются вопросы, связанные с организацией добровольной пожарной дружины, обеспечением средств пожаротушения, повышение защиты жизни населения на территории Рыбасовского сельского поселения

 В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах в летнее время;

-Энтомологическое обследование и обработка гражданских кладбищ, детских площадок, парка выполнено;

 -повышение уровня знаний неработающего населения в области ГО и ЧС;

 -Обеспечение безопасности на водных объектах;

-Проведение тренировок по обеспечению противопожарной безопасности.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующее.

В рамках организации проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения, а также функционирование добровольной пожарной дружины на территории поселения в границах населенных пунктов проведены следующие работы: произведены расходы в соответствии с муниципальным контрактом 1-ВСК обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (гидротехническое сооружение, назначение: иное сооружение (гидротехническое сооружение) от 12.12.2022 года Страховое акционерное общество «ВСК», протяженность 104 метра адрес: Россия, Ростовская область, Сальский район, б.Турбуста 2-км от устья ) в сумме 10,440 тыс.рублей; в соответствии с муниципальным контрактом №2 от 07.02.2022 года с ИП Михальчук Александр Владимирович на выполнение работ по разработке декларации безопасности и прохождения экспертизы безопасности (гидротехническое сооружение, назначение: иное сооружение (гидротехническое сооружение протяженность 104 метра адрес: Россия, Ростовская область, Сальский район, б.Турбуста 2-км от устья в сумме 400,0 тыс.рублей.

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в [разделе 2](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2031%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%281%29.doc#P73) настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

 муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограмм.

1. Целью подпрограммы «Пожарная безопасность» является повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Рыбасовского сельского поселения.

 1.1.Количество выездов на тушение пожаров.

 1.2.Количество ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.

Программное мероприятие исполнено в полном объеме: и по целевым показателям, и по освоению денежных средств. В течение года проводились работы по опашке территории поселения, проверка исправности гидрантов в поселении.

2. Целью подпрограммы «Обеспечение
безопасности на воде» является повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Рыбасовского сельского поселения.

 2.1.количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

 2.2.количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

2.3.количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Программное мероприятие исполнено в полном объеме и по целевым показателям, и по освоению денежных средств. В течение года были проведены работы по страхованию гидротехнического сооружения протяженностью 104 м с кадастровым номером 61:34:0000000:1345 расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, б.Тарбуста 2-ой км. от устья и выполнение работ по разработке декларации безопасности и прохождения экспертизы безопасности (гидротехническое сооружение

 Заключен муниципальный контракт 1-ВСК с Страховое акционерное общество «ВСК» от 12.12.2022 обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте в сумму 10,440 тыс.рублей и муниципальный контракт №2 от 07.02.2022 года с ИП Михальчук Александр Владимирович на выполнение работ по разработке декларации безопасности и прохождения экспертизы безопасности (гидротехническое сооружение, назначение: иное сооружение (гидротехническое сооружение протяженность 104 метра адрес: Россия, Ростовская область, Сальский район, б.Турбуста 2-км от устья в сумме 400,0 тыс.рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2022 году сохранена тенденция по повышению уровня ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий, оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в населенных пунктах способствовали реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2022 году из 2 из основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения 27.12.2021 № 28 «О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27.12.2022 № 75).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 410,440 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 410,440тыс. рублей, или 100,0 процента.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2022 года заключено 2 муниципальных контракта (договоров) на сумму 410,440 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 410,440 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

[Сведения](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2031%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%281%29.doc#P288) об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы за 2022 год

В 2022 году по 4 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты. [Сведения](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2031%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%281%29.doc#P789) о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной распоряжением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 01.11.2018 № 90, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1,2.2,2.3,2.4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в [разделе](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2031%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%281%29.doc#P183) 6.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

|  |
| --- |
| Приложение № 1к отчету о реализации муниципальнойпрограммы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятиях подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

 муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» | Администрация Рыбасовского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Рыбасовского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 2Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах обязательное страхование) |  | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0%;410,440тыс. руб. | 100,0%410,440 тыс. руб. | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 2к отчету о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы(тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 410,440 | 410,440 | 410,440 |
| местный бюджет,  | 410,440 | 410,440 | 410,440 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:*  | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:*  | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:*  | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 410,440 | 410,440 | 410,440 |
| местный бюджет,  | 410,440 | 410,440 | 410,440 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *В том числе за счет средств:*  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 2Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах (страхование объекта) | Всего | 410,440 | 410,440 | 410,440 |
| местный бюджет,  | 410,440 | 410,440 | 410,440 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *В том числе за счет средств:*  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3к отчету о реализации муниципальной программы  Рыбасовского сельского поселения «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2020 годфакт | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» |
| 1. | Показатель 1.Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | Единиц (выездов) | 5 | 5 | 5 | - |