Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Рыбасовского сельского поселения

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.03.2021 № 27

п. Рыбасово

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год |

В соответствии с постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 19.10.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 12.11.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление на территории Рыбасовского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Рыбасовского сельского поселения А.П. Неберикутин

Постановление вносит

инспектор Слепченко С.В.

|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению  Администрации  Рыбасовского сельского поселения  от 15.03.2021 № 27 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые

за отчетный период

В соответствии с перечнем муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 24.08.2018 № 69, Администрация Рыбасовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа).

В рамках реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 12.11.2018 № 95 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Проведены профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины;

-решаются вопросы, связанные с организацией добровольной пожарной дружины, обеспечением средств пожаротушения, повышение защиты жизни населения на территории Рыбасовского сельского поселения

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах в летнее время;

-Энтомологическое обследование и обработка гражданских кладбищ, детских площадок, парка выполнено;

-повышение уровня знаний неработающего населения в области ГО и ЧС;

-Обеспечение безопасности на водных объектах;

-Проведение тренировок по обеспечению противопожарной безопасности.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы.

Из общих результатов реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) следует отметить следующее.

В рамках организации проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения, а также функционирование добровольной пожарной дружины на территории поселения в границах населенных пунктов проведены следующие работы:

произведены расходы на противопожарную опашку населенных пунктов п.Рыбасово, п.Прогресс, п.Садовый, х.Маяк, СНТ южное, СНТ Луч, граница территории военного городка 17км 630 м.- 44,1тыс.рублей, в соответствии с муниципальным контрактом 1-ВСК обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (гидротехническое сооружение, назначение: иное сооружение (гидротехническое сооружение) протяженность 104 метра адрес: Россия, Ростовская область, Сальский район, б.Турбуста 2-км от устья ) в сумме 13,9 тыс.рублей

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI), результат исполнения которых подробно представлен в [разделе 2](file:///C:\Users\1\Downloads\распоряжение%2031%20от%2018.03.2020%20года%20Отчетреализации%20%20защита%20населения%20(1).doc#P73) настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограмм.

1. Целью подпрограммы «Пожарная безопасность» является повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Рыбасовского сельского поселения.

1.1.Количество выездов на тушение пожаров.

1.2.Количество ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.

Программное мероприятие исполнено в полном объеме: и по целевым показателям, и по освоению денежных средств. В течение года проводились работы по опашке территории поселения, проверка исправности гидрантов в поселении. В рамках реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты с ЗАО Сальсксельхозхимия №20 от 11.06.2020 на сумму 44,1 тыс.рублей,

2. Целью подпрограммы «Обеспечение   
безопасности на воде» является повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Рыбасовского сельского поселения.

2.1.количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

2.2.количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

2.3.количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Программное мероприятие исполнено в полном объеме и по целевым показателям, и по освоению денежных средств. В течение года были проведены работы по страхованию гидротехнического сооружения протяженностью 104 м с кадастровым номером 61:34:0000000:1345 расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, б.Тарбуста 2-ой км. от устья и выполнение работ по расчету размера вреда в результате аварии.

Заключен муниципальный контракт 1-ВСК с Страховое акционерное общество «ВСК» от 02.12.2020 обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте в сумму 13,9 тыс.рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году сохранена тенденция по повышению уровня ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий, оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в населенных пунктах способствовали реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2020 году из 2 из основных мероприятий, предусмотренных муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI), было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения 25.12.2019 № 142 «О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI), в 2020 году составил 58,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 58,0 тыс. рублей, или 100,0 процента.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2020 года заключено 2 муниципальных контракта (договоров) на сумму 58,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 58,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI), использованы по целевому назначению.

[Сведения](file:///C:\Users\1\Downloads\распоряжение%2031%20от%2018.03.2020%20года%20Отчетреализации%20%20защита%20населения%20(1).doc#P288) об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) за 2020 год также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы за 2020 год

В 2020 году по 4 показателям (индикаторам) муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) достигнуты запланированные результаты. [Сведения](file:///C:\Users\1\Downloads\распоряжение%2031%20от%2018.03.2020%20года%20Отчетреализации%20%20защита%20населения%20(1).doc#P789) о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI), подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей [методике](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED355DF1597J4iDI) оценки, утвержденной распоряжением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 01.11.2018 № 90, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED355D91097J4iBI) 2.1,2.2,2.3,2.4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) приведены в [разделе](file:///C:\Users\1\Downloads\распоряжение%2031%20от%2018.03.2020%20года%20Отчетреализации%20%20защита%20населения%20(1).doc#P183) 6.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) не требуется.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к отчету о реализации муниципальной  программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»  за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятиях подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» | Администрация Рыбасовского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 2. | Основное  мероприятие 1  Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0%;  44,1 тыс. руб. | 100,0%  44,1 тыс. руб. | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Рыбасовского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 2Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах обязательное страхование) |  | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0%;  13,9 тыс. руб. | 100,0%  13,9 тыс. руб. | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к отчету о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»  за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| местный бюджет, | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:* | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» | Всего | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| местный бюджет, | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:* | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1  Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины | Всего | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| местный бюджет, | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:* | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| местный бюджет, | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *В том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 2Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах (страхование объекта) | Всего | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| местный бюджет, | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *В том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к отчету о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»  за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2019 год  факт | 2020 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | Единиц (выездов) | 5 | 5 | 5 | - |